## 测试计划
第一步： 介绍项目背景&主要功能概况 |  |  | 测试点 | 优先级 | 说明
项目背景： | 我们了解到传统的点餐系统模式更多的是使用纸质的菜单，为了响应习主席的号召，保护环境不再受到污染和破坏，我们研发了此系统，实现了“无纸化”点餐模式，并且传统点餐，餐厅对账的过程中经常还是人工对账。使用点餐系统可以采取机器自动计算和汇总，节省了人力成本和时间。
小程序端-前台 | 登录 |  | 1.扫码后小程序是否成功登录 | 高 | 界面文字、UI问题统一要测，测试点中不再描述
| 查询菜品 |  | 1.菜品模糊查询功能 2.可输入长度 3.可显示内容多少 4.查询后页面显示条数范围 5.查询条数是否按创建时间先后排序（后台） | 高
| 首页轮播图显示 |  | 1.可支持的最大数量 2.是否可手动切换 3.每张自动切换时间 4.是否支持手动悬停 | 高
| 饭店地址 |  | 1.饭店地址是否正确 | 高
| 识别桌号 |  | 1.扫码是否可识别桌号，进入菜单页面 | 高
| 菜单页面 |  | 1.后台没有上架任何菜品，是否前端有相应提示 2.库存为0的菜品是否不可点击 | 高
| 购物车 |  | 1.每份菜品的最大份数，边界值问题 | 高
| 订单页面 |  | 1.备注文本可输入范围 2.菜品列表显示范围 3.加入购物车后，提交订单时候，如果库存为0，是否有提示。 | 高
| 支付模块 |  | 1.是否可正常跳转 | 高
| 饭店电话 |  | 1.是否可正常跳转 | 高
| 在线客服 |  | 1.是否可正常跳转 | 高
| 我的订单 |  | 1.页面显示订单数范围，是否可异步加载 2.订单是否按时间排序 3.待上餐可催单时间，间隔催促时间 4.取消订单是否需要与商家沟通 5.待评价：a.未评价菜品是否一直为未完成订单 b.评价的输入规则 | 高
| 我的评价 |  | 1.评价一页显示条目 2.是否可异步刷新 | 高
PC端-后台 | 登录 |  | 1.用户名/手机号规则 2.密码规则 | 高
| 统计页面 |  | 1.页面显示范围 2.是否可异步刷新/分页，功能是否可用 3.月度收入倒序排序 4.库存过小界定范围 5.是否有库存预警提示 | 高
| 餐厅管理页面 |  | 1.显示内容条数 2.是否支持分页 3.添加管理员功能是否可用 | 高
| 添加/修改管理员 |  | 1.职位、手机号、密码规则 2.管理员角色功能、数量是否与需求符合 3.添加管理员是否有上限 | 高
| 轮播图管理 |  | 1.图片URL规则 2.添加、修改、删除操作是否正常可用 3.图片描述文本规则 4.轮播图超过最大范围是否有提示 5.添加轮播图是否按时间倒序排序 6.删除轮播图是否有提示 7.是否可全部删除轮播图 | 高
| 菜品类目管理 |  | 1.添加单个类目、批量导入类目是否可用 2.删除、修改操作是否正常 3.菜品类目管理页面显示条数 4.页面是否有分页，是否分页功能是否全面 5.添加菜品单个类目，类目名规则 6.批量导入菜品类目是否有上限，上限规则 7.删除类目提示 | 高
| 菜品管理 |  | 1.添加单个菜品、批量导入菜品、导出菜品到excel功能是否可用 2.修改、下架、删除操作是否正常 3.下架、删除是否有提示 4.页面分页范围、功能是否正常 5.排序是否为时间排序 6.添加单个菜品：菜品名、菜品价格、库存、食物描述、URL规则 7.添加菜品是否有上限 8.批量导入菜品是否有上限 | 高
| 菜品订单 |  | 1.导出订单功能URL链接地址 2.详情、取消、删除操作是否可用 3.菜品订单页面分页范围、功能是否正常 4.查看详情页分页范围、功能是否正常 5.删除、取消订单是否有提示 | 高
| 退出 |  | 是否可正常退出 | 高
备注：对项目产生的背景、介绍下主要功能
第二步:介绍测试计划
参与人员: | A同学（系统把控）、B同学、C同学、D同学
测试时间安排： | 测试开始时间：2021-02-09 | 测试结束时间：2021-02-16
测试策略： | 计划从： 功能方面+UI测试进行测试+兼容性（谷歌、火狐） 测试方法：手工测试+黑盒测试 测试轮次安排： 第一轮：全面测试 第二轮：主功能+重要功能测试，问题很多，全功能测试 第三轮：验收：产品人员验收，预上线：客户验收
测试人员分工： | 模块 | 测试人员
| 前台：登录、查询、轮播图、饭店地址、识别桌号、饭店电话、在线客服 后台：退出、登录、注册 | A同学
| 前台：菜单浏览、购物车、订单页面 | B同学
| 前台：我的订单、我的评价 后台：统计页面、餐厅管理页面、轮播图管理页面 | C同学
| 后台：菜品管理、菜品类目、菜品订单 | D同学
时间安排： | 第一轮： 20210209~20190916 | D同学： 40工时 B同学： 32工时 A同学：32工时 C同学：40工时
| 第二轮：20210217~20210227 | D同学： 80工时 B同学： 64工时 A同学：64工时 C同学：72工时
| 第三轮：20210227~20210303 | D同学： 40工时 B同学： 40工时 A同学：40工时 C同学：40工时
第三步： 风险说明
测试风险： | 风险1：需求说明书不够完善，可能需要更多时间去沟通相关需求
风险2：本次测试人员大多是初级测试人员，可能会出现纰漏
风险3：测试时间较为紧张

## 测试计划_2
项目 | 模块 | 开发预计提测时间 | 开发实际提测时间 | 测试预计开始时间 | 测试实际开始时间 | 测试预计结束时间 | 测试实际结束时间 | 开发人员 | 测试人员 | 产品人员 | 风险说明
论坛 | 注册登录 | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 2019-10-26 | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 张三 | 张无忌 | 赵敏 | 开发同时兼顾多个项目，bug修复不及时